## 项目支出绩效自评报告（表1）
项目支出绩效自评报告（表）
公开09-1表
部门： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [6 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 滇中引水工程建设基金项目
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 231077 | 823238.27 | 823243.27 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 231077 | 641321.16 | 641321.16 | — | 100 | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 181917.11 | 181917.11 | — | 100 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 5 | — | 100 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标任务：完成滇中引水工程投资69亿元以上；完成项目全线施工准备进场道路、施工供电及附属工程建设。做好全线范围内移民征占地各项工作，力争完成输水线路工程各支洞移民占地赔偿。加快推进输水工程控制性工期关键线路各断面施工，新开设一批次关键线路项目。做好水源工程开工前各项准备，为水源工程全面开工做好准备。省本级支出包括水源工程和输水工程，输水工程具体细分为大理Ⅰ段、大理Ⅱ段、楚雄段、昆明段、玉溪段及红河段。无省对下专项转移支付支出。 |  |  |  | 1.工程建设进度得到强力推进，累计完成投资71.07亿元，同比增长42.14%，超额完成年度目标任务。围绕年度70亿元投资任务目标，逐项目、逐标段、逐工作面分解细化，按照厅级领导包段、处级干部包片、全体干部包工作面的原则，实施工程建设管理包保责任制，分解细化具体工作任务到人到岗，实现按月调度统筹，强力推进工程建设进度。随着滇中引水工程引入社会资本建设项目所属24个分标段在2019年11月底密集进场施工，输水工程已实现了全线开工建设，截至2019年底累计完成隧洞进尺19.76公里，占施工总里程的2.6%；累计完成投资71.07亿元，同比增长42.14%，超额完成年度目标任务；2.质量安全监管得到全面强化，工程未发生过质量安全事故，云南省人民政府２０１９年度安全生产目标责任考核结果为优秀等次。不断强化质量生命意识，借鉴水利部经验组建了质量安全飞检大队，开展了“全覆盖、无死角”的飞行检查，强化质量安全合同管控严格落实了“一次死亡法”，制定实施了对参建单位的精细化考核管理办法，认真开展项目划分及质量评定验收，按照“15个必查”对在建工作面深入开展监督检查并狠抓隐患排查整治； 3.引入社会资本得到全面落实。按照省委、省政府要求，通过“股权投资+施工总承包”公开招标的方式，引入央企中国中铁参与滇中引水工程建设，于11月12日与中标人中国中铁股份有限公司完成了合同签订工作，并快速构建管理体系、配置人员设备、开展建设动员、理清边界条件、落实建设任务，于12月1日实现了24个分标段全面动工建设；4.累计完成征地5.2万亩，搬迁安置12户43人，生产安置1255人。加快用地组件报批，永久使用林地于8月获得国家林草局批复，全力以赴推进料场采矿权办理、临时用地审批等，成功竞得10个石料场的采矿权，获得9319.71亩临时用地使用批复；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 2019年滇中引水工程建设完成的投资额 | 2019年预计完成建设投资任务约70亿元 | 2019年实际完成投资约71.07亿元 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 落实“质量安全第一”的原则，把质量安全作为滇中引水工程建设的核心任务，实施最严格的质量安全监管 | 本年度不出现质量安全问题 | 从2015年勘察试验性工程开工建设至今未发生过质量及安全生产事故。 | 25 | 25
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 严把投资控制，加强成本管理 | 严把投资控制，加强成本管理 | 严格按照法律法规规范项目招标、合同审签等各项工作。加强环水保巡查检查，督促施工单位同步落实了环水保措施。建立了工程资金监测工作机制，强化了对资金流向的监督控制。严格实施资金支付管理，及时掌握合同结算及支付比例并实施动态管理。 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 严把社会稳定，推进征地移民 | 加强协调推动，全面开展征地拆迁安置工作，并组织开展好生态环境保护和水土保持。努力将滇中引水工程打造成为新时代贯彻习近平生态文明思想的绿色工程典范。 | 累计完成征地5.2万亩，搬迁安置12户43人，生产安置1255人。加快用地组件报批，永久使用林地于8月获得国家林草局批复，全力以赴推进料场采矿权办理、临时用地审批等，成功竞得10个石料场的采矿权，获得9319.71亩临时用地使用批复； | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 保护好生态环境，切实加强水环境保护治理，竭尽全力减少工程建设对生态环境影响，加强工程沿线生态环境保护修复，打造“生态工程”。 | 保护好生态环境，切实加强水环境保护治理，竭尽全力减少工程建设对生态环境影响，加强工程沿线生态环境保护修复，打造“生态工程”。 | 从各方面反馈，受益群众对工程满意度达85% | 10 | 8.5
其他需要说明的事项 |  |  | 2019年度其他资金5万元为社会个人捐款，用于滇中引水工程建设。
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5 | 优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评报告（表2）
项目支出绩效自评报告（表）
公开09-2表
部门： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [6 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 抓好组织建设及干部培养为工程建设提供保障
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 860 | 860 | 860 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 860 | 860 | 860 | — | 100 | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 继续以党的十九大精神为指引，改进和优化组织机构建设及干部队伍建设，为国庆70周年献上一份厚礼。严把建设进度关、工程技术关、投资控制关、质量安全关、社会稳定关、廉洁规范关，在今后的工作中，确保工程建设高起点、高质量、高标准推进。 |  |  |  | 1、合同已签订至2020年7月31日，预算按要求及时编报；2、2019年度860万房屋租赁费已按期足额支付；3、现阶段水电、物业服务正常，能够保证日常办公需要。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 足额支付租金 | 租期履行满，足额支付两个阶段的租金。 | 2019年足额完成5号楼全年房租560万元及2号楼300万元的支付。 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 从严治党管党，打造坚强队伍 | 认真落实新时代全面从严治党要求，深入推进党的建设和干部队伍建设，把党的政治优势、思想优势、组织优势、作风优势和纪律优势转化成推动工程建设管理的强大动力，打造坚强有力的工程建设管理队伍。 | 2019年紧抓党的建设和干部队伍建设工作。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 严把工程技术，保障工程建设 | 通过加强干部建设，规范施工管理严把工程技术，保障工程建设 | 2019年主体工程未出现质量安全事故。 | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 办公场所租赁满足办公要求 | 支付租金保障连云宾馆方面提供必要的办公场所服务条件。 | 支付租金保障连云宾馆方面提供必要的办公场所服务条件。停水、断电、断燃气等事件基本不发生， 能保证使用。 | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 严把廉洁规范，强化监督执纪 | 以永远在路上的恒心和韧劲，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，着力建设“廉洁工程”。 | 2019年紧抓廉政建设。 | 10 | 10
|  |  | 支付租金的时间 | 租期履行满，不超过10个工作日支付租金。 | 租期履行满，不超过10个工作日支付租金。 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [5 empty] | 100 | 100 | 优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告
公开10表
部门： | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  | 单位：万元
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 主要职能：贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。 机构编制：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕66号），确定我局人员编制如下：云南省滇中引水工程建设管理局机关行政编制49名。设局长1名（正厅级），副局长4名（副厅级），正处级领导职数13名（含总工程师1名、总会计师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名），副处级领导职务12名（含机关纪委书记1名）。截至2019年12月实有行政编制43人，无离退休人员。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位共110名。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 在2019年至2021年三年财政规划周期以及更长的工程建设期中，省滇中引水建管局按照省委、省政府在滇中引水建设动员大会上提出的把滇中引水工程建设成为“安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程”要求做好各项工作： 一是全面加强工程质量安全管理工作，把质量是工程的生命、安全是工程建设的第一要务贯穿于工程建设全过程； 二是加大对勘察设计单位的管理，加强力量的组织和投入，积极推进初步设计各项工作； 三是加强工程技术管理，完善工程实施方案，加强工程进度、资金管理； 四是全面加强监督管理。建立招标、合同、财务管理等方面的制度，加强财务、审计、纪检监督工作，实施全覆盖、全方位的监督； 五是加大工作力度，力争年内上报二期工程（原配套工程）总体规划报告，统筹协调6个州（市）加快推进二期工程可研报告编制； 六是全面做好工程开工的各项准备工作。加快推进施工准备工程，协调推进征地移民工作，确保工程建设成效； 七是全面加强自身建设，突出预算、工期、质量、安全、廉政五大职能，高标准、专业化做好干部选配，全面提升办（局）工程建设管理能力； 八是全面推进从严治党，为滇中引水工程的顺利推进提供坚强保障。
| （三）部门整体收支情况 |  | 省财政厅下达云南省滇中引水工程建设管理局2019年预算总额为827907.45万元，其中：年初批复预算292170.21万元，追加调整预算535737.24万元。决算报表反映，2019年部门总收入827907.45万元，总支出814843.85万元；年初结转和结余1882.60万元，用事业基金弥补收支差额0万元，当年结余分配0万元，年末结转和结余14946.19万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 为适应部门预算改革的需要，规范部门预算工作，加强对部门的预算管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则制定了《云南省滇中引水办（建管局）部门预算管理办法（试行）》，并严格按该办法的要求落实预算的编制、执行、决算和评价分析等工作。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金在建管局自身建设和滇中引水工程建设中使用的效益，通过立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据《云南省财政厅关于印发<云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（云财预[2016]98号）文的要求，一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，苏黎副局长、总会计师任组长，财务处和审计稽察处负责人任副组长，相关人员作为小组成员，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。
|  | 2.组织实施 | 根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》和相关绩效评价指标体系的要求，绩效评价小组开展自评工作，依据省财政厅2019年度对我单位下达的资金文件、对2019年度部门决算报表、支出账目进行核查，收集相关资料，形成评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2019年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关单位和工程沿线各级政府、部门的大力支持下，省滇中引水建管局认真紧扣省委、省政府明确的“全面推进滇中引水工程建设”年度工作总要求，聚焦目标、强化协调、攻坚克难、努力奋斗，全力推进滇中引水工程建设取得了新的成效。一是工程建设进度得到强力推进，截至2019年底累计完成隧洞进尺19.76公里，占施工总里程的2.6%；累计完成投资71.07亿元，同比增长42.14%，超额完成年度目标任务；二是质量安全监管得到全面强化，在各单位努力下，工程未发生过质量安全事故。2019年度省政府安全生产考核为优秀等次；三是引入社会资本得到全面落实。通过“股权投资+施工总承包”公开招标的方式，引入央企中国中铁参与滇中引水工程建设，于11月12日与中标人中国中铁股份有限公司完成了合同签订工作，于12月1日实现了24个分标段全面动工建设；四是要素保障瓶颈得到有力破解。督促6个州（市）25个县（市、区）加快推进征地拆迁安置，累计完成征地5.2万亩，搬迁安置12户43人，生产安置1255人。成功竞得10个石料场的采矿权，获得9319.71亩临时用地使用批复；五是技术服务攻关得到扎实开展；六是二期工程前期得到有力推动；七是建设管理工作得到严格规范；八是公司平台作用得到调整优化；九是全面从严治党得到深入推进。总之，较好完成了年初设定的绩效目标。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 滇中引水工程建设管理工作还面临着不少困难、风险和挑战。从客观条件看，一是地质情况复杂。工程跨越金沙江、澜沧江、红河、南盘江四大水系，穿越多个地质区域，存在岩溶地下水、活动断裂、高地应力、软岩大变形等重大工程地质和环境地质问题，应对和处理技术难度极大。二是建设任务艰巨。工程是我国在建引调水工程中投资规模最大、引水规模最大、隧洞洞径最大、隧洞段长度最长、隧洞率最高的工程，建设任务异常艰巨繁重。三是面临的不确定因素多。工程以隧洞工程为主，线路长、埋深大、地质探明情况极为有限，建设条件复杂，需要面对和克服的未知因素极多，工程难度前所未有。从政策制约来看，滇中引水工程征地拆迁过程中涉及的生态红线、基本农田、料场采矿手续办理、林地审批及耕地占用税等问题突出，制约着工程建设的实施。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 结合滇中引水工程由前期工作阶段转为主体工程建设阶段，将考核体系及衡量指标转向偏重考量重大基础设施建设和国有建设单位的考核内容。建管局将根据部门绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立适应本部门业务内容、职能职责的绩效评价指标库。同时，针对部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向。
六、主要经验及做法 |  |  | 牢记质量第一，严格管控督查；坚持安全至上，做到常抓不懈；紧盯建设进度，加快项目实施；加强技术管理，夯实科技支撑；强化投资控制，严控建设成本；推进征地移民，做好生态保护；从严治党管党，建设廉洁工程。
七、其他需说明的情况 |  |  | 我们将结合绩效自评查找和梳理的问题，进一步做好建章立制工作。一方面，根据制度执行过程中出现的新问题、新情况，进一步修订制度。另一方面，进一步强化制度建设。由办公室、财务处、建设管理处、合同和法规处、工程技术处、质量安全处及机关党委(人事处)等相关处室分别牵头，进一步完善各种制度的制定，并加大对各项制度执行情况的监督检查，向制度要动力，向制度要规范，通过狠抓制度建设，不断推进我局各项工作的全面落实。

## 部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明
职责履行良好 | 抓好组织建设及干部培养为工程建设提供保障 | 以党的十九大精神为指引，进一步充实和完善组织机构建设及干部队伍建设。云南省滇中引水办（建管局）将按照陈豪书记建设安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程的工作总要求，和严把建设进度关、工程技术关、投资控制关、质量安全关、社会稳定关、廉洁规范关的重要指示，在今后的工作中，确保工程建设高起点、高质量、高标准推进。 | 2019年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关单位和工程沿线各级政府、部门的大力支持下，省滇中引水建管局认真紧扣省委、省政府明确的“全面推进滇中引水工程建设”年度工作总要求，聚焦目标、强化协调、攻坚克难、努力奋斗，全力推进滇中引水工程建设取得了新的成效。一是工程建设进度得到强力推进，截至2019年底累计完成隧洞进尺19.76公里，占施工总里程的2.6%；累计完成投资71.07亿元，同比增长42.14%，超额完成年度目标任务；二是质量安全监管得到全面强化，在各单位努力下，工程未发生过质量安全事故。2019年度省政府安全生产考核为优秀等次；三是引入社会资本得到全面落实。通过“股权投资+施工总承包”公开招标的方式，引入央企中国中铁参与滇中引水工程建设，于11月12日与中标人中国中铁股份有限公司完成了合同签订工作，于12月1日实现了24个分标段全面动工建设；四是要素保障瓶颈得到有力破解。督促6个州（市）25个县（市、区）加快推进征地拆迁安置，累计完成征地5.2万亩，搬迁安置12户43人，生产安置1255人。成功竞得10个石料场的采矿权，获得9319.71亩临时用地使用批复；五是技术服务攻关得到扎实开展；六是二期工程前期得到有力推动；七是建设管理工作得到严格规范；八是公司平台作用得到调整优化；九是全面从严治党得到深入推进。总之，较好完成了年初设定的绩效目标。 | 达到年初预算绩效目标
| 滇中引水工程基金项目 | 以党的十九大精神为指引、坚持质量第一，以对党、对人民、对子孙后代高度负责的态度，全面落实工程质量终身负责制，全过程实行最严格的质量管理，打造经得起历史检验的“传世工程”。 | 2019年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关单位和工程沿线各级政府、部门的大力支持下，省滇中引水建管局认真紧扣省委、省政府明确的“全面推进滇中引水工程建设”年度工作总要求，聚焦目标、强化协调、攻坚克难、努力奋斗，全力推进滇中引水工程建设取得了新的成效。一是工程建设进度得到强力推进，截至2019年底累计完成隧洞进尺19.76公里，占施工总里程的2.6%；累计完成投资71.07亿元，同比增长42.14%，超额完成年度目标任务；二是质量安全监管得到全面强化，在各单位努力下，工程未发生过质量安全事故。2019年度省政府安全生产考核为优秀等次；三是引入社会资本得到全面落实。通过“股权投资+施工总承包”公开招标的方式，引入央企中国中铁参与滇中引水工程建设，于11月12日与中标人中国中铁股份有限公司完成了合同签订工作，于12月1日实现了24个分标段全面动工建设；四是要素保障瓶颈得到有力破解。督促6个州（市）25个县（市、区）加快推进征地拆迁安置，累计完成征地5.2万亩，搬迁安置12户43人，生产安置1255人。成功竞得10个石料场的采矿权，获得9319.71亩临时用地使用批复；五是技术服务攻关得到扎实开展；六是二期工程前期得到有力推动；七是建设管理工作得到严格规范；八是公司平台作用得到调整优化；九是全面从严治党得到深入推进。总之，较好完成了年初设定的绩效目标。 | 达到年初预算绩效目标
履职效益明显 | 经济效益 | 工程受水区包括丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河6州市的35个县、市、区，国土面积3.69万平方公里。工程远期规划水平年为2040年，多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。 | 工程受水区包括丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河6州市的35个县、市、区，国土面积3.69万平方公里。工程远期规划水平年为2040年，多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。 | 达到年初预算绩效目标 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述经济效益。
| 社会效益 | 加快实施滇中引水，破解制约滇中地区发展的水资源瓶颈制约，是云南各族人民几十年来的期盼，是造福千秋万代的一项民心工程，事关云南实现跨越式发展。 | 加快实施滇中引水，破解制约滇中地区发展的水资源瓶颈制约，是云南各族人民几十年来的期盼，是造福千秋万代的一项民心工程，事关云南实现跨越式发展。 | 达到年初预算绩效目标 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述社会效益。
| 生态效益 | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | 达到年初预算绩效目标 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述生态效益。就目前来看，工程的生态环境影响控制效果较好，建管局切实加强工程水环境保护治理，竭尽全力减少工程建设对生态环境影响，按照环境保护措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的要求，加强工程沿线生态环境保护修复，着力打造“生态工程”。
| 社会公众或服务对象满意度 | 滇中地区是全省经济社会发展的增长极、核心区，同时也是人均水资源占有量极度匮乏和干旱最严重的地区，随着滇中地区人口的不断增加和城镇化、工业化的加快推进，水资源供需矛盾不断突出。加快实施滇中引水，破解制约滇中地区发展的水资源瓶颈制约，是造福千秋万代的一项民心工程，事关云南实现跨越式发展。 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将解决受水区群众生产生活用水的难题，并带动受水区经济发展，促进群众就业及收入增长。在现阶段，考核受益群众满意度指标从带动当地就业、施工沿线水环境保护、征地拆迁安置工作等方面考量，从各方面反馈，受益群众对工程满意度较高。 | 达到年初预算绩效目标
预算配置科学 | 预算编制科学 | 按照滇中引水工程核算管理的需要，制定完整的财务管理办法和内部控制制度。按核算主体或事项建立科学合理的会计账套，并建立匹配的资金收支账户。根据核算管理的需要，制定滇中引水办（建管局）财务会计工作操作流程和业务规范。 | 部门预算编制严格按照“两上两下”的程序编制。各处、机关党委、驻办（局）纪检组，各直属分局根据省财政厅关于编制年度部门预算的有关要求，按照省财政厅核定的定员定额标准，结合本单位本年度基本支出、项目支出需要，提出预算建议计划上报省财政厅审核、汇总，形成部门预算“一上”数据，报省财政厅。 | 达到年初预算绩效目标
| 基本支出足额保障 | 硬化预算管理，及时、准确维护好单位部门预算基本数据库，为基本支出的编制提供有力保障。 | 基本支出预算安排优先保证单位基本工资支出，其次是维持单位日常工作的正常运转，最后考虑解决职工政策性福利待遇。 | 达到年初预算绩效目标
| 确保重点支出安排 | 形成架构清晰、核算精确、安全可靠的会计核算及资金收支能力。确保省委、省政府关于滇中引水工程的重要精神和重大决策部署落实到位。 | 基本支出预算优先保证单位基本工资支出，其次是维持单位日常工作的正常运转，最后考虑解决职工政策性福利待遇。项目支出预算安排确保省委、省政府关于滇中引水工程的重要精神和重大决策部署落实到位。 | 达到年初预算绩效目标
| 严控“三公经费”支出 | 按照党中央、国务院和省委、省政府的有关要求，由单位负责人亲自抓，各部门协同，财务和审计部门认真落实“三公”经费控制工作。 | 严格遵守中央八项规定精神和省委实施办法及相关财经制度规定，加强预算审核，严控因公出国、公务用车运行维护费、接待费等经费支出，2019年“三公”经费相较2019年预算，减少81211.42元，减少18%。 | 达到年初预算绩效目标
预算执行有效 | 严格预算执行 | 形成架构清晰、核算精确、安全可靠的会计核算能力，以完整的财务管理办法和内部控制制度和严谨的业务操作流程及规范提升预算执行能力。 | 按照云南省财政厅预算执行进度要求，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快项目执行进度；逐步完善财务管理办法和内部控制制度，合理有效的使用资金，确保专款专用，防范资金风险；按新政府会计制度建立科学合理的会计账套，并建立匹配的资金收支账户。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。 | 达到年初预算绩效目标
| 严控结转结余 | 按照收支两条线和收支基本相等、财权和事权匹配的原则，科学、合理地编制预算，执行预算。减少资金结转结余和限制时间。 | 按照收支两条线和收支基本相等、财权和事权匹配的原则，科学、合理地编制预算，执行预算。减少资金结转结余。 | 达到年初预算绩效目标
| 项目组织良好 | 按照《云南省机构编制委员会关于云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）机构编制有关事项的通知》（云办通〔2015〕30号）分工协作、齐抓共管做好滇中引水工程建设工作。 | 按照《云南省滇中引水工程建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》及省政府办公厅《关于滇中引水工程项目法人有关事项的通知》要求，建管局、省滇中引水工程有限公司分工协作、齐抓共管做好滇中引水工程建设工作。 | 达到年初预算绩效目标
| “三公经费”节支增效 | 按照党中央、国务院和省委、省政府的有关要求，由单位负责人亲自抓，各部门协同，财务和审计部门认真落实“三公”经费控制工作。 | 严格遵守中央八项规定精神和省委实施办法及相关财经制度规定，加强预算审核，严控因公出国、公务用车运行维护费、接待费等经费支出，2019年“三公”经费相较2019年预算，减少81211.42元，减少18%。 | 达到年初预算绩效目标
预算管理规范 | 管理制度健全 | 制定出体系严密、切实可行的财务管理办法和内部控制制度。按核算主体或事项建立科学合理的会计账套，并建立匹配的资金收支账户。 | 根据《中华人民共和国预算法》《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号）等相关财经法规，结合滇中引水工程实际，先后制定了《云南省滇中引水工程建设管理局工程建设资金支付审批管理办法（试行）》、《云南省滇中引水办(建管局)会议费管理办法（试行）》、《云南省滇中引水办(建管局)公务接待管理办法（试行）》、《云南省滇中引水办(建管局)内部控制制度（试行）》、《云南省滇中引水办(建管局)部门预算管理办法（试行）》、《云南省滇中引水办工程建设管理领导小组办公室(建管局)政府采购管理办法（试行）》、 《滇中引水工程建设资金管理办法（试行）》等财务管理办法。在资金管理和使用过程中，本着专款专用的原则，严格执行国家相关法规及单位财务管理办法，按照新政府会计制度进行独立核算。同时，在资金支付过程中，严格执行审批制度，对每笔支付资金进行认真审核，同步建立了合同支付台账。 | 达到年初预算绩效目标
| 信息公开及时完整 | 通过核算管理获得的会计信息，为滇中引水工程的重大事项提供决策依据。 | 按照财政厅要求按时按要求在财政厅、单位网站公开部门预算决算、三公经费、部门绩效自评信息。 | 达到年初预算绩效目标
| 资产管理使用规范有效 | 形成架构清晰、核算精确、安全可靠的会计核算能力，以完整的财务管理办法和内部控制制度和严谨的业务操作流程及规范管理使用好资产、资金。 | 为规范有效管理资产、资金，建管局制定了《云南省滇中引水建管局工程建设资金支付审批管理办法（试行）》、《滇中引水工程建设资金管理办法（试行）》、《云南省滇中引水办（建管局）内部控制制度（试行）》等规章制度，对今后进一步规范滇中引水工程建设资金管理，切实管好、用好工程建设资金，提供制度保障。 | 达到年初预算绩效目标