## 部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况
部门：云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  | 公开10表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 主要职能：贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 依据省滇中引水建管局“三定”方案职能职责，围绕主业主责，省滇中引省委、省政府提出的把滇中引水工程建设成为“安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程”的要求，进行部门绩效目标设定。 从质量安全从严监管、要素保障强力推进、建设管理规范有序、建设进度快速推进、推进廉政联建，营造良好环境等方面，汇总业务处室意见形成部门绩效目标。
| （三）部门整体收支情况 |  | 省财政厅下达云南省滇中引水工程建设管理局2020年预算收入总额为597208.54万元，其中：年初批复预算252803.41万元，追加调整预算344405.13万元。决算报表反映，2020年部门总收入597208.54万元，总支出587139.49万元；年初结转和结余14941.66万元，用事业基金弥补收支差额0万元，当年结余分配0万元，年末结转和结余25010.72万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 为适应部门预算改革的需要，规范部门预算工作，加强对部门的预算管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则制定了《云南省滇中引水办（建管局）部门预算管理办法（试行）》，并严格按该办法的要求落实预算的编制、执行、决算和评价分析等工作。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 严格遵守中央八项规定精神和省委实施办法及相关财经制度规定，加强预算审核，严控因公出国、公务用车运行维护费、接待费等经费支出，2020年“三公”经费相较2019年决算数，减少25.88万元元，减少70.01%（主要因为新冠疫情影响，因公出国计划未执行）。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金在建管局自身建设和滇中引水工程建设中使用的效益，通过立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据《云南省财政厅关于印发<云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（云财预[2016]98号）文的要求，一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，苏黎副局长、总会计师任组长，财务处和审计稽察处负责人任副组长，相关人员作为小组成员，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。
|  | 2.组织实施 | 根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》和相关绩效评价指标体系的要求，绩效评价小组开展自评工作，依据省财政厅2020年度对我单位下达的资金文件、对2020年度部门决算报表、支出账目进行核查，收集相关资料，形成评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2020年及“十三五”以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省级各部门及工程沿线各州（市）的大力支持下，省滇中引水建管局抓前期、建机制、强保障、严监管、推进度，使滇中引水工程建设管理工作取得了显著成效。建设进度快速推进，截至2020年12月底，工程累计完成投资263.94亿元，本年完成112.70亿元；建设管理规范有序。严格落实法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，严格按照法律法规规范项目招标、合同审签等各项工作；质量安全从严监管。按照“水利行业强监管”总体要求，建立从严监管的“一次死亡法”，确保了工程建设质量可控、生产安全。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 滇中引水工程建设管理工作还面临着不少困难、风险和挑战。从客观条件看，一是地质情况复杂。工程跨越金沙江、澜沧江、红河、南盘江四大水系，穿越多个地质区域，存在岩溶地下水、活动断裂、高地应力、软岩大变形等重大工程地质和环境地质问题，应对和处理技术难度极大。二是建设任务艰巨。工程是我国在建引调水工程中投资规模最大、引水规模最大、隧洞洞径最大、隧洞段长度最长、隧洞率最高的工程，建设任务异常艰巨繁重。三是面临的不确定因素多。工程以隧洞工程为主，线路长、埋深大、地质探明情况极为有限，建设条件复杂，需要面对和克服的未知因素极多，工程难度前所未有。从政策制约来看，滇中引水工程征地拆迁过程中涉及的生态红线、基本农田、料场采矿手续办理、林地审批及耕地占用税等问题突出，制约着工程建设的实施。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 结合滇中引水工程由前期工作阶段转为主体工程建设阶段，将考核体系及衡量指标转向偏重考量重大基础设施建设和国有建设单位的考核内容。建管局将根据部门绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立适应本部门业务内容、职能职责的绩效评价指标库。同时，针对部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向。
六、主要经验及做法 |  |  | 牢记质量第一，严格管控督查；坚持安全至上，做到常抓不懈；紧盯建设进度，加快项目实施；加强技术管理，夯实科技支撑；强化投资控制，严控建设成本；推进征地移民，做好生态保护；从严治党管党，建设廉洁工程。
七、其他需说明的情况 |  |  | 我们将结合绩效自评查找和梳理的问题，进一步做好建章立制工作。一方面，根据制度执行过程中出现的新问题、新情况，进一步修订制度。另一方面，进一步强化制度建设。由办公室、财务处、建设管理处、合同和法规处、工程技术处、质量安全处及机关党委(人事处)等相关处室分别牵头，进一步完善各种制度的制定，并加大对各项制度执行情况的监督检查，向制度要动力，向制度要规范，通过狠抓制度建设，不断推进我局各项工作的全面落实。

## 部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
部门：云南省滇中引水工程建设管理局 | [7 empty] | 公开11表
部门名称
内容 | [6 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 主要职能：贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。机构编制：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕66号），确定我局人员编制如下：云南省滇中引水工程建设管理局机关行政编制49名。设局长1名（正厅级），副局长4名（副厅级），正处级领导职数13名（含总工程师1名、总会计师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名），副处级领导职务12名（含机关纪委书记1名）。截至2018年12月实有行政编制47人，无离退休人员。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位共110名。 | [5 empty] | 根据三定方案归纳
| 总体绩效目标 | 滇中引水工程从梦想走入现实，是以习近平同志为核心的党中央对云南亲切关怀的结果。滇中引水工程是国家确定的“十三五”期间开工建设的重大水利工程，是云南当前和今后一个时期的“一号工程”，也是保障云南经济社会可持续发展的重大战略工程、支撑工程、民生工程和生态文明工程。滇中引水工程自上世纪50年代提出以来，前期工作从2003年开始，至今历时14年，经历了重点专题研究、规划编制、项目建议书编制和可行性研究报告编制等重要阶段，经过了科学严格论证。在历届省委、省政府的正确领导下，2017年4月中旬，经国务院批准，国家发展改革委批复了滇中引水工程可研报告，标志着项目前期工作取得了突破性进展。2017年8月4日上午，滇中引水工程建设动员大会在位于昆明市盘龙区的龙泉倒虹吸接收井工程现场举行，标志着滇中引水这一重大水利工程全面进入实施阶段。根据水利水电规划设计总院审查意见，工程筹建期为18个月，工程施工总工期为96个月。按2017年第二季度价格水平估算，工程静态总投资为794.13亿元，总投资为825.76亿元。在2020至2022三年财政规划周期以及更长的工程建设期中，云南省滇中引水办（建管局）将按照陈豪书记建设安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程的工作总要求，和严把建设进度关、工程技术关、投资控制关、质量安全关、社会稳定关、廉洁规范关的重要指示，在今后的工作中，确保工程建设高起点、高质量、高标准推进。 继续以党的十九大精神为指引，改进和优化组织机构建设及干部队伍建设，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，铸造一支忠诚干净担当的干部队伍。 | [5 empty] | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  | 实际完成情况
2020 | 一、以党的十九大精神为指引，完善、加强组织机构建设，干部队伍培养。二、快速推进建设征地各项工作，继续组织协调好各级地方政府、参建单位，按照设计报告稳步推进工程建设；按照工程进度，合理调配各方面资金，引入国企投资；协调工程沿线州（市）做好配套工程的建设工作；完成滇中引水工程投资90亿元；力争项目施工准备进场道路及供电工程工程全面完工；做好勘察试验性及扩大勘察试验性工程竣工结算；推进输水工程全面开工建设；强化水源工程前期方案研究，确保年内完成水源工程土建安装标招投标，并进场建设。 |  |  |  | 2020年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关部门和沿线各州（市）的大力支持下，省滇中引水建管局紧紧围绕省委主要领导关于“在确保质量安全的前提下全面提速工程建设”的指示精神，一是建设提速成效显著。截至2020年12月底，工程累计完成投资263.94亿元，本年完成112.70亿元，全线40个主体工程标段已全部开工，已开工工作面达255个，已进洞工作面达211个。总长755.4公里的施工建筑物已累计掘进164.93公里，占比21.83%，其中总长664.2公里的输水总干渠已掘进95.94公里，占比14.44%，工程建设提速取得了显著成效，为全省经济稳定发展提供支持。二是质量安全从严监管。在省政府分管领导的指导下，按照“水利行业强监管”总体要求，建立了从严监管的“一次死亡法”。确保了工程建设质量可控、生产安全。三是建设管理规范有序。严格落实法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，严格按照法律法规规范项目招标、合同审签等各项工作。四是夯实“六有”要素，清除提速障碍，围绕“有人”，累计引进工程建设管理人员428人。围绕“有钱”，做好中央预算资金争取和引入社会资本工作，累计到位工程建设资金252.9亿元。围绕“有地”，完成征地5.49万亩，占总征地面积的100%。围绕“有电”，完成变电站施工29座、输电线路施工809.91公里。围绕“有路”，开工建设195条总里程489.5公里进场道路。围绕“有料”，竞拍获得17个料场采矿权，其中有11个已实现生产试运行。提前交付使用大型掘进设备，世界引调水工程最大直径敞开式硬岩掘进机（TBM）“云岭号”、盾构机“龙祥号”提前投入工程建设。五是坚持党建引领，筑牢保障基础，推动参建各方党组织选齐配强“一线指挥部”，使各级基层党组织成为直面艰难、勇于担当、敢打硬仗的战斗堡垒。面对工程建设中的急难险重任务，组织“党员突击队”带头攻坚，充分发挥了党员的先锋模范作用。
2021 | 一、以党的十九大精神为指引，完善、加强组织机构建设，干部队伍培养。 二、继续组织协调好各级地方、参加单位，按照设计报告稳步推进工程建设。加强完善资金计划的编制，做到资金收支平衡、有效防范资金风险。继续推动工程沿线州（市）做好配套工程的建设工作。完成滇中引水工程投资129亿元；输水工程及水源工程土建施工有序推进。 |  |  |  | ---
2022 | 一、以党的十九大精神为指引，完善、加强组织机构建设，干部队伍培养。 二、继续组织协调好各级地方、参加单位，按照设计报告稳步推进工程建设。加强完善资金计划的编制，做到资金收支平衡、有效防范资金风险。继续推动工程沿线州（市）做好配套工程的建设工作。完成滇中引水工程投资144亿元；输水工程及水源工程土建施工有序推进。 |  |  |  | ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
抓好组织建设及干部培养为工程建设提供保障 | 本级 | 为滇中引水工程提供必要的保障，包括办公用房租赁费、2020年因公出国专项经费、及个人职业年金记实。 | 300 | 300 |  | 280 | 93.3333
滇中引水主体工程建设资金 | 本级 | 在2020至2022三年财政规划周期以及更长的工程建设期中，按照省委、省政府关于把滇中引水工程建设成为“安全工程”“优质工程”“生态工程”“民心工程”“廉洁工程”的要求，云南省滇中引水建管局围绕工程投资建设任务目标，层层压实责任，全面做好招投标管理、施工组织、进度控制、合同管理、征地移民等工作，严控质量安全，全力推进主体工程的建设进度。 | 250000 |  |  | 582754.73 | 233.1019
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 完成水源工程地下泵站前期准备和招投标工作，年内水源工程土建工程全面动工 | = | 完成水源工程地下泵站前期准备和招投标工作，年内水源工程土建工程全面动工 | 个 | 水源工程上半年完成招标并进场工作，至2020年12月底，已全面开工，施工支洞累计掘进1.0公里。
产出指标 | 数量指标 | 2020年滇中引水工程投资完成额 | = | 90 | 亿元 | 2020年累计完成投资112.69亿元元。
产出指标 | 数量指标 | 项目施工准备进场道路及供电工程完工率 | >= | 90 | % | 至2020年底，进场道路已基本完成，全部通车。供电工程中，变电站36已完成33座（其中1座土建施工已完成，正在进行变电器安装），35千伏线路已完成422.62公里占总长的93.87%，10千伏线路已完成733.89公里占总长的91.2%。丽江、大理、玉溪、红河段供电工程全部完工投运。
产出指标 | 质量指标 | 单元工程质量合格率 | = | 100 | % | 100%
产出指标 | 质量指标 | 主要单位工程和主要分部工程质量达到优良等级标准 | = | 优良 | 个 | 优良
产出指标 | 质量指标 | 金属结构、启闭机、机电产品质量合格，安装工程优良率 | >= | 90 | % | 90%
效益指标 | 经济效益指标 | 多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。 | = | 多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。 | 立方米 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现初设经济效益。
效益指标 | 生态效益指标 | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | = | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | 立方米 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现初设社会效益。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 85 | % | 85%
其他需说明事项 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现生态效益。就目前来看，工程的生态环境影响控制效果较好，建管局切实加强工程水环境保护治理，竭尽全力减少工程建设对生态环境影响，按照环境保护措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的要求，加强工程沿线生态环境保护修复，着力打造“生态工程”。

## 项目支出绩效自评表1
项目支出绩效自评表
部门：云南省滇中引水工程建设管理局 | [8 empty] | 公开12表
项目名称 | 项目名称 | 滇中引水主体工程建设资金
主管部门 | 主管部门 | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 250000 | 250000 | 592835.84 | 10 | 237.1343 | 10
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：当年财政拨款 | 250000 | 250000 | 573980 |  | 100 | — | —
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 上年结转资金 |  |  | 18855.84 |  |  | — | —
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | [5 empty] | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况 | 实际完成情况
年度 总体 目标 | 年度目标任务：继续组织协调好各级地方政府、参建单位，按照设计报告稳步推进工程建设；按照工程进度，合理调配各方面资金，引入国企投资；协调工程沿线州（市）做好配套工程的建设工作；完成滇中引水工程投资90亿元；力争项目施工准备进场道路及供电工程工程全面完工；做好勘察试验性及扩大勘察试验性工程竣工结算；推进输水工程全面开工建设；强化水源工程前期方案研究，确保年内完成水源工程土建安装标招投标，并进场建设；着力提升质量管理，全面落实质量管理终身责任制，实行全员全过程严管细控。结合水利部质量监督巡查反馈情况，组织各参建单位对标对表抓好整改落实，举一反三、以点带面，全面提高工程质量管理水平；扎实推进安全生产；层层压实安全生产责任，强化安全生产现场管控，严格落实安全防护措施，确保施工安全；不断强化技术支撑，针对工程面临的活动断裂、高地应力、高地下水、软岩大变形等突出问题，充分发挥好滇中引水工程专家委员会和建设期全过程技术咨询的作用，强化对重大技术风险和工程建设推进难题的攻关；完善规范工程管理，进一步规范预算、招标、合同、支付、环境保护、水土保持等建设管理工作，强化内部控制和资金管理、监测，加强跟踪审计和内部监督，确保工程建设规范有序；认真贯彻落实新时代从严治党要求，把政治建设摆在首位，深入组织各参建单位开展党风廉政联建工作，进一步完善廉政风险防控机制，加强监督检查和执纪问责，推动党风廉政建设“两个责任”持续巩固深化和落地见效。 |  |  |  | 2020年以来，在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关部门和沿线各州（市）的大力支持下，省滇中引水建管局紧紧围绕省委主要领导关于“在确保质量安全的前提下全面提速工程建设”的指示精神，一是建设提速成效显著。截至2020年12月底，工程累计完成投资263.94亿元，本年完成112.70亿元，全线40个主体工程标段已全部开工，已开工工作面达255个，已进洞工作面达211个。总长755.4公里的施工建筑物已累计掘进164.93公里，占比21.83%，其中总长664.2公里的输水总干渠已掘进95.94公里，占比14.44%，工程建设提速取得了显著成效，为全省经济稳定发展提供支持；二是质量安全从严监管。在省政府分管领导的指导下，按照“水利行业强监管”总体要求，建立了从严监管的“一次死亡法”。确保了工程建设质量可控、生产安全；三是建设管理规范有序。严格落实法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，严格按照法律法规规范项目招标、合同审签等各项工作；四是夯实“六有”要素，清除提速障碍，围绕“有人”，累计引进工程建设管理人员428人。围绕“有钱”，做好中央预算资金争取和引入社会资本工作，累计到位工程建设资金252.9亿元。围绕“有地”，完成征地5.49万亩，占总征地面积的100%。围绕“有电”，完成变电站施工29座、输电线路施工809.91公里。围绕“有路”，开工建设195条总里程489.5公里进场道路。围绕“有料”，竞拍获得17个料场采矿权，其中有11个已实现生产试运行。提前交付使用大型掘进设备，世界引调水工程最大直径敞开式硬岩掘进机（TBM）“云岭号”、盾构机“龙祥号”提前投入工程建设。
年度 总体 目标
绩效指标 | 绩效指标 | 绩效指标 | 年度指标值 | 年度指标值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 项目施工准备进场道路及供电工程完工率 | >= | 90 | % | 进场道路全部完工，施工供电变电站完成33座（其中1座土建施工已完成，正在进行变电器安装），供电线路1255公里完成1156.5公里。完工率90%以上。 | 5 | 5
产出指标 | 数量指标 | 勘察试验性工程全面完工 | = | 3 | 个 | 3个勘察试验性工程全面完工 | 5 | 5
产出指标 | 数量指标 | 香炉山隧洞7#施工支洞TBM设备始发掘进 | = | 香炉山隧洞7#施工支洞TBM设备始发掘进 | 米 | TMB设备始发掘进755.5米 | 3 | 3
产出指标 | 数量指标 | 完成水源工程地下泵站前期准备和招投标工作，年内水源工程土建工程全面动工 | = | 完成水源工程地下泵站前期准备和招投标工作，年内水源工程土建工程全面动工 | 个 | 水源工程上半年完成招标并进场工作，至2020年12月底，已全面开工，施工支洞累计掘进1.0公里。 | 2 | 2
产出指标 | 数量指标 | 2020年滇中引水工程投资完成额 | = | 90 | % | 112.70亿元 | 5 | 5
产出指标 | 数量指标 | 完成滇中引水工程6州（市）2019年度临时用地报件并接件 | = | 6 | 个 | 6个 | 5 | 5
产出指标 | 质量指标 | 单元工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 | 质量指标 | 组建项目法人试验室并开展质量抽查 | >= | 2 | 次 | 2次 | 5 | 5
产出指标 | 质量指标 | 单位工程和分部工程质量全部合格 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 | 质量指标 | 开展质量与安全监督检查 | >= | 8 | 次 | 8次 | 5 | 5
产出指标 | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。 | = | 多年平均引水量34.03亿立方米，其中供给城镇生活和工业22.31亿立方米，供给农业灌溉5亿立方米。 | 立方米 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述经济效益。 | 6 | 5 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述经济效益。
效益指标 | 社会效益指标 | 组织全体参建单位参加质量与安全教育培训 | >= | 1 | 次 | 2次 | 6 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝重特大质量安全事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生 | = | 杜绝重特大质量安全事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生 | 次 | 重特大质量安全事故、较大事故零发生。 | 6 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展2020年“安全生产月”和《安全生产法》宣传周活动 | = | 1 | 次 | 1次 | 6 | 6
效益指标 | 生态效益指标 | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | = | 滇中引水工程项目将以城镇生活与工业供水为主，兼顾农业和生态供水。向滇池、杞麓湖和异龙湖生态补水6.72亿立方米。 | 立方米 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述生态效益。 | 6 | 5 | 目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述生态效益。目前工程处于建设期，预计完工运行后将实现上述生态效益。就目前来看，工程的生态环境影响控制效果较好，建管局切实加强工程水环境保护治理，竭尽全力减少工程建设对生态环境影响，按照环境保护措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的要求，加强工程沿线生态环境保护修复，着力打造“生态工程”。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 85 | % | 达到85% | 10 | 10
其他需要说明事项 | 其他需要说明事项 | 其他需要说明事项
其他需要说明事项 | 其他需要说明事项 | 其他需要说明事项
其他需要说明事项 | 其他需要说明事项 | 其他需要说明事项
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 100 | 98 | 优

## 项目支出绩效自评表2
项目支出绩效自评表
部门：云南省滇中引水工程建设管理局 | [8 empty] | 公开12表
项目名称 |  | 抓好组织建设及干部培养为工程建设提供保障
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 280 | 10 | 93.3333 | 9.3333
|  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 280 |  | 93.3333 | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 省滇中引水建管局将以将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，严把建设进度关工程技术关、质量安全关、工程技术关、投资控制关、社会稳定关、廉洁规范关、管党治党关，团结协作、攻坚克难、勠力奋战、开拓创新，确保建设安全、优质、生态、民心、廉洁工程。 |  |  |  | 省滇中引水建管局将以将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，严把建设进度关工程技术关、质量安全关、工程技术关、投资控制关、社会稳定关、廉洁规范关、管党治党关，团结协作、攻坚克难、勠力奋战、开拓创新，确保建设安全、优质、生态、民心、廉洁工程。 2020年预算300万元，完成280万元支出。20万元因公出国（境）预算，因新冠肺炎疫情影响没有实施因公出国（境）访问。省财政厅已调整预算，收回该笔额度。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 严把工程技术，保障工程建设 | = | 通过加强干部建设，规范施工管理严把工程技术，保障工程建设。 | % | 100% | 40 | 40
产出指标 | 成本指标 | 从严治党管党，打造坚强队伍 | = | 认真落实新时代全面从严治党要求，深入推进党的建设和干部队伍建设，把党的政治优势、思想优势、组织优势、作风优势和纪律优势转化成推动工程建设管理的强大动力，打造坚强有力的工程建设管理队伍。 | 人次 | 138人次 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 | 严把投资控制关，加强成本管理 | = | 加强成本管理，提高资金的使用效率。 | 万元 | 280万元 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严把廉洁规范，强化监督执纪 | = | 以永远在路上的恒心和韧劲，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，着力建设“廉洁工程”。 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 100 | 99.33 | 优