## 部门整体支出绩效自评报告
2025年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 2003年，云南省成立滇中调水工程前期工作领导小组及其办公室，负责推进前期各项工作。2015年，云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）独立建制。2018年机构改革时，经中央批复将省滇中引水建管局纳入云南省政府直属机构管理，明确机构级别为正厅级行政单位。主要职能：贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 依据省滇中引水建管局“三定”方案职能职责，围绕主业主责及省委、省政府提出的把滇中引水工程建设成为“安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程”的要求，结合工程年度建设目标任务，从质量安全从严监管、要素保障强力推进、建设管理规范有序、建设进度快速推进、推进廉政联建，营造良好环境等方面，汇总业务处室意见形成部门绩效目标。
| （三）部门整体收支情况 |  | 省财政厅在2025年预算中批复我局一般公共预算拨款收入总额为504,879.14万元，其中：当年收入504,879.14万元，无上年结转结余。决算报表反映，2025年财政拨款收入564,829.85万元，其中：一般公共预算财政拨款554,829.85万元，占收入总比重的98.23%；政府性基金预算财政收入10,000万元，占收入总比重的1.77%。2025年本年支出564,829.85万元，其中:基本支出3,522.45万元，占支出总比重的0.62%；项目支出561,307.4万元，占支出总比重的99.38%；2025年我局无年末结转和结余。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 为适应部门预算改革的需要，规范部门预算工作，加强对部门的预算管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则、《云南省省级预算绩效管理办法》，制定了《云南省滇中引水工程建设管理局预算绩效管理暂行办法》。按照要求，我局以“绩效管理深度嵌入预算管理”为指导思想，在预算管理全过程融入绩效管理的理念和方法，将绩效评估、绩效目标、运行监控、绩效评价等纳入预算编制、执行和决算监督全过程，在编制预算时，同步上报部门整体支出预算绩效目标和项目支出预算绩效目标，对专项资金预算执行和绩效目标完成情况开展“双监控”，对预算执行进度慢或绩效目标执行有偏差的项目，及时采取措施纠偏，提升财政资金使用效益。
| （五）严控“三公”经费支出情况 |  | 严格遵守中央八项规定及其实施细则精神及相关财经制度规定，加强预算审核，严控因公出国、公务用车运行维护费、接待费等经费支出。我局2025年“三公”经费合计支出9.17万元，相较2024年支出的9.25万元，减少了0.08万元，同比减少0.84%。主要原因：根据工程建设管理工作需要，并严格落实“过紧日子”相关要求，缩减“三公“”经费相关支出。
二、绩效自评组织情况 | 1.前期准备 | 为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金在省滇中引水建管局自身建设和滇中引水工程建设中使用的效益，通过从立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效目标实现情况等方面进行自我评价，掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
| 2.组织实施 | 根据《云南省财政厅关于印发<云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（云财预[2016]98号）要求，一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，苏黎副局长、总会计师任组长，财务处和审计稽察处负责人任副组长，相关人员作为小组成员，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2025年，省滇中引水建管局、省滇中引水有限公司和参建各方，在省委、省政府的领导下，扎实推进滇中引水一期和二期配套工程建设，集中优势资源攻坚二期骨干工程可研审批，积极应对香炉山隧洞极端复杂地质条件的压力挑战，取得了一系列显著的工作成效。 一是工程建设整体态势良好。2025年以来，水源工程土建施工全部完成，主泵房12台机组已安装完毕6台；输水工程完成开挖（掘进）22.80公里、建筑物施工101.58公里，完成投资40.01亿元。 二是质量安全形势平稳可控。不断健全安全生产标准化管理体系，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实水利安全生产风险管控“六项机制”，积极开展安全教育培训，统筹开展重大事故隐患排查整治工作，2025年度排查整改闭合安全隐患4760条，全年未发生较大及以上生产安全事故。 三是香炉山隧洞建设提速推进。2025年以来香炉山隧洞月平均进尺达562米，较2023年月均完成量提效82.3%，较 2024年提效61.3%。截至2025年底，香炉山隧洞累计掘进44公里，其中主洞完成30.2公里，占总长63.1公里的47.5%。 四是科技创新攻关成效显著。针对香炉山隧洞施工面临的复杂地质条件及TBM掘进难题，邀请院士专家问诊把脉20余次。圆满完成13个省级重大科技专项计划课题，取得科技成果195项。滇中引水工程数字孪生建设创新实践获得业界广泛认可，先后荣获第八届“绽放杯”大赛云南赛区一等奖等5个奖项。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在的问题：在充分肯定阶段性成绩的同时，我们必须清醒地认识到，香炉山隧洞作为关键控制性工程，其地质条件的复杂程度堪称世所罕见。尽管参建各方已采取多项创新举措、投入大量资源，并取得了一定进展，但面对TBM掘进难度大、卡机风险高等多重挑战，部分制约因素仍未得到根本性突破，工作成效与预期目标仍存在一定差距。面对艰巨的挑战，我们还需要进一步提振干部干事创业的精气神，激励干部队伍奋勇前行、担当作为，以更好地应对复杂局面、推动工程建设。 整改情况：一是香炉山隧洞是决定总工期的“要害”，必须举全局之力，集最优资源，不惜一切代价确保攻坚胜利。严格落实香炉山隧洞建设推进指挥部及工作专班靠前指挥、现场决策的工作机制。综合运用地表“钻探灌”、洞内超前钻探、三维物探等立体勘察手段，提升地质预判精度。加快搭建地质多源数据智能预警平台，实现风险超前协同响应。要实质性运行高原深埋长大隧洞高压注浆研究中心，突破极端地质处置技术瓶颈。2026年，香炉山隧洞务必要完成掘进17.7公里、衬砌13.3公里；二是围绕香炉山隧洞施工难点问题，聚焦关键技术瓶颈全力开展护盾式TBM施工、深大竖井建设、钻探灌一体化精准预处置等项目的创新研究与实践应用。三是坚持政治标准首位，做深做实干部政治素质考察，精准选用专业素养硬、攻坚能力强、善于抓落实的干部，打造适应工程攻坚需求的骨干队伍。聚焦能力提升，以“项目工作法、一线工作法、典型引路法”开展精准培训，推动干部拓宽视野、更新理念，提升破解地质难题、优化施工组织的实战能力。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 结合滇中引水工程进度情况，将考核体系及衡量指标转向偏重考量重大基础设施建设和国有建设单位的考核内容。建管局将根据部门绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立适应本部门业务内容、职能职责的绩效评价指标库。同时，针对部门绩效自评中存在的问题，向相关处室发出整改通知，相关处室针对问题进行原因分析，采取有效措施，落实完善整改工作，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向。
六、主要经验及做法 |  |  | 牢记质量第一，严格管控督查；坚持安全至上，做到常抓不懈；紧盯建设进度，加快项目实施；加强技术管理，夯实科技支撑；强化投资控制，严控建设成本；加强资金监管，确保专款专用；推进征地移民，做好生态保护；从严治党管党，建设廉洁工程。
七、其他需说明的情况 |  |  | 我们将结合绩效自评查找和梳理的问题，进一步做好建章立制工作。一方面，根据制度执行过程中出现的新问题、新情况，进一步修订制度。另一方面，进一步强化制度建设。由办公室、财务处、建设管理处、合同和法规处、工程技术处、质量安全监督处及机关党委(人事处)等相关处室分别牵头，进一步完善各种制度，并加大对各项制度执行情况的监督检查，向制度要动力，向制度要规范，通过狠抓制度建设，不断推进我局各项工作的全面落实。

## 部门整体支出绩效自评表
2025年度部门整体支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | [9 empty] | 金额单位：万元
部门名称 | 云南省滇中引水工程建设管理局
部门预算资金（万元） |  | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明
|  | 年度资金总额 |  | 504879.14 | 60252.46 | 565131.6 | 564829.85 | 99.95
|  | 基本支出 | 年度资金总额 | 3375.74 | 303.42 | 3679.16 | 3522.45 | 95.74
|  | 项目支出 | 年度资金总额 | 501503.4 | 59949.04 | 561452.44 | 561307.4 | 99.97
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 501503.4 | 59949.04 | 561452.44 | 561307.4 | 99.97
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 非财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
部门年度目标 | 一、以党的二十大精神为指引，完善、加强组织机构建设及干部队伍培养。 二、继续组织协调好各级地方政府、参建单位，按照设计报告稳步推进工程建设，确保完成滇中引水工程年度投资任务。加强完善资金计划的编制，做到资金收支平衡，有效防范资金风险。输水工程及水源工程土建施工有序推进，全面强化质量安全监管，有力破解要素保障瓶颈。扎实开展技术服务攻关，为工程建设的顺利推进提供了有力保障。继续推动做好配套工程的建设工作。 三、按照省委、省政府提出的把滇中引水工程建设成为“安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程”的要求做好各项工作。 四、在工程建设期受国资委委托对滇中引水公司依法履行股东职责并对公司进行监管。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标
数量指标
|  | 开展经常性党风廉政宣传教育次数 | >= | 6 | 次 |  | 6次
|  | 推进各分局党风廉政联建临时党支部工作常态化次数 | = | 6 | 次 |  | 6次
|  | 完成滇中引水工程年度建设管理相关会议召开次数 | = | 20 | 次 |  | 21次
|  | 滇中引水工程投资完成额 | >= | 40 | 亿元 |  | 40亿元
|  | 完成施工建筑物掘进里程 | >= | 20 | 公里 |  | 22.8公里
|  | 完成施工建筑物施工里程（衬砌、钢管安装、砼浇筑等） | >= | 100 | 公里 |  | 101.58公里
|  | 水源工程水泵、电机、进口蝶阀、出口球阀按计划供货完成进度 | = | 100 | % |  | 100%
|  | 输水工程金属结构按计划供货完成进度 | = | 100 | % |  | 100%
|  | 按年度供图计划提供施工图 | = | 100 | % |  | 100%
|  | 完成工程技术咨询次数 | >= | 6 | 次 |  | 6次
|  | 开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究（第二期）次数 | >= | 1.00 | 次 |  | 1次
|  | 完成设计变更抽检项数 | = | 2 | 项 |  | 2项
质量指标
|  | 单元工程质量评定合格率 | = | 100 | % |  | 100%
|  | 开展质量与安全监督检查次数 | >= | 10 | 次 |  | 11次
|  | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % |  | 100%
|  | 组织全体参建单位参加质量与安全教育培训次数 | >= | 2 | 次 |  | 13次
|  | 杜绝重特大质量安全责任事故发生率 | = | 100 | % |  | 无重特大质量安全责任事故发生
|  | 组织开展2025年“安全生产月”活动次数 | = | 1.00 | 次 |  | 1次
效益指标
社会效益
|  | 2025年为劳务人员提供创收金额 | >= | 4 | 亿元 |  | 4.4亿元
|  | 2025年提供就业岗位人数 | >= | 8000 | 人 |  | 8587人
生态效益
|  | 扰动土地整治率 | >= | 68 | % |  | 扰动土地整治率达到69.6%
满意度指标
服务对象满意度
|  | 社会公众满意度 | >= | 90 | % |  | 90%
其他需说明事项

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 地方水利基金代征手续经费
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 839.4 |  | 836.44 |  | 836.44 | 10 | 100 | 10 | 该项目年初预算数为839.4万元，经与代征企业、税局核实，2025年实际应支付836.44万元，剩余资金不结转至下一年。
|  | 其中：当年财政拨款 | 839.4 |  | 836.44 |  | 836.44 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省财政厅等7部门关于印发〈云南省随用电量征收地方水利建设基金征收使用管理办法〉的通知》，云南电网公司对供电范围内企事业单位和个体经营者随用电量收取电费的同时代征地方水利建设基金，严格执行政府部门批准的政府性基金征收标准和征收范围，不违反政策多征、减征、免征、缓征或截留、挪用地方水利建设基金，不违规执行政府部门越权出台的地方水利建设基金政策。对欠缴、少缴的地方水利建设基金，配合政府部门做好催缴工作。按政策规定及时、足额将应代缴的地方水利建设基金上缴到政府有关部门。 | [5 empty] | 严格执行政府部门批准的政府性基金征收标准和征收范围，不违反政策多征、减征、免征、缓征或截留、挪用地方水利建设基金，不违规执行政府部门越权出台的地方水利建设基金政策。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 在2025年度收到手续费相关单据后完成全额支付 | = | 100 | % | 100%完成 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 要求云南电网公司代收的实际缴纳金额占应缴金额比例 | >= | 80 | % | 85% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 要求云南电网公司每年向云南省税务局函告地方水利基金欠征台账次数 | = | 12 | 次 | 12次 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 定期核实地方水利基金征收次数 | > | 4.00 | 次 | 6次 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 核实实际征收地方水利基金准确率 | = | 100 | % | 100%完成 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 提供滇中引水工程建设资金数额 | >= | 30 | 亿元 | 30亿元 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年从省内外知名高校定向招录1名选调生。 | [5 empty] | 已按照预算要求，足额拨付到个人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数 | = | 1.00 | 人 | 1人 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年招录定向选调生租房补贴人数 | = | 1.00 | 人 | 1人 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 95 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 办理定向选调生补贴发放数量准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 产生负面影响的情况反映数量 | = | 0 | 件 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 定向选调生满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 招录单位满意度 | >= | 90 | % | 100% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 54 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 当年项目没有执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 部门机动经费，按照当年情况，及时申请使用。 | [5 empty] | 当年项目没有执行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 部门机动经费使用情况 | >= | 80 | % | 0 | 30 | 0 | 当年项目没有执行。
产出指标 |  | 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 100 | 是/否 | 否 | 20 | 0 | 当年项目没有执行。
效益指标 |  | 经济效益 | 实际使用效果 | >= | 95 | % | 0 | 30 | 0 | 当年项目没有执行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 80 | % | 0 | 10 | 0 | 当年项目没有执行。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 当年项目没有执行。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 滇中引水工程建设管理专项资金
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 570 |  | 570 |  | 425.22 | 10 | 74.6 | 7.46 | 该项目2025年无上年结转资金，年初预算数570万元，根据工程建设的需要，坚持"过紧日子"，厉行勤俭节约，减少费用的支出，全年执行数425.22万元，剩余资金未申请结转至下一年。
|  | 其中：当年财政拨款 | 570 |  | 570 |  | 425.22 |  | 74.6
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是全面推进建设提速。加强与有关主管部门的对接协调，全力破解涉铁项目推进、临时用地审批、秀山自然保护区调整、生态保护红线调整、砂石料场采矿权证获取等制约工程建设提速的困难问题，并锁定主体工程工作面的进度、质量、安全、投资、廉洁等目标，严格落实包保责任制，深入开展劳动竞赛和技能竞赛，全力加快主体工程建设进度，同步加快二期工程的报批、招标和开工建设。 二是严格做好质量管理。强化参建各方的职责落实，全面压实全员全过程管控机制，在工程全线深入组织开展全覆盖零死角的“飞行检查”，严格按照“一次死亡法”进行惩戒除退，全面落实“查改认罚”的闭环管理，形成持续改进的质量管控格局。 三是从严狠抓安全生产。严格履行安全生产监管职责，层层压紧压实安全生产责任，围绕“15个必查”深入组织开展监督检查，全面整治消除各类问题隐患，确保工程生产安全。 四是着力做好技术攻关。紧盯工程推进中的重点难点问题，认真开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行等关键技术研究，组织专家委员会和全过程技术咨询机构开展咨询把关，组织参建各方大力开展工艺、工法、装备和管理创新，全面助力工程建设提速。 五是推动廉政关口前移。以工地一线临时联合党支部为依托，以党风廉政联建工作为切入点，组织参建各方联动落实全面从严治党要求，推动党风廉政建设关口向工程建设一线前移，努力为干事创业营造风清气正环境。 | [5 empty] | 一是加强政治建设，深化党建引领。持续深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，持续深化作风革命和效能革命，加强重点领域和关键环节的监督和执纪，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到工程建设全过程各方面。 二是强化统筹协调，推进建设进度。用好关键洞段工作专班机制，全力推进“智慧滇中引水”建设，组织参建各方健全建管体系、明确节点目标、分解细化任务、优化建管举措、加大资源投入、配强人员队伍、强化现场管控，强力推进一期工程、二期配套工程建设进度。 三是坚持从严管控，抓牢质量安全。压实质量安全责任，健全闭环管理体系和双重预防机制，深入开展“15个必查”，严格执行“一次死亡法”和“三管三必须”，全面提升超前预报、预警防范和应急救援能力，强化衬砌混凝土质量管理，全力加强项目法人试验检测，严格规范检验检测和项目验收，确保工程质量优良、生产安全。 四是狠抓科技攻关，破解建设难题。发挥“工程专家委员会+全过程咨询”机制的作用，加强协同创新中心建设，聚焦香炉山隧洞等关键节点，推进涌水突泥等重大关键技术研究，优化工程技术服务，组织参建各方大力运用新技术、新材料、新设备、新工艺，全力破解工程建设难题。 五是推进绿色施工，打造典范工程。持续完善环水保制度体系，加快环水保科研和成果转化，落实最严格的生态环保措施，督促参建各方坚决消除生态环保问题隐患，做到绿色建造、文明施工，全力创建绿色典范工程。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成滇中引水工程年度建设管理相关会议召开次数 | = | 20 | 次 | 21次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成工程技术咨询次数 | >= | 6 | 次 | 6次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究（第二期）次数 | >= | 1.00 | 次 | 1次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成设计变更抽检项数 | = | 2 | 项 | 2项 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全体参建单位参加质量与安全教育培训次数 | >= | 2 | 次 | 13次 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 单元工程质量评定合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 开展质量与安全监督检查次数 | >= | 10 | 次 | 11次 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 组织开展2025年“安全生产月”活动次数 | = | 1.00 | 次 | 1次 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 杜绝重特大质量安全事故发生率 | = | 100 | % | 无重特大质量安全事故发生 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 2025年为劳务人员提供创收金额 | >= | 4 | 亿元 | 4.4亿元 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 2025年提供就业岗位数 | >= | 8000 | 人 | 8587人 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 扰动土地整治率 | >= | 68 | % | 扰动土地整治率达到69.6% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.46 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据总体目标，结合前期研究积累及滇中引水工程建设管理工作职能职责，开展前期研究成果提炼，围绕滇中引水工程推进过程中的技术和管理难题，研究解决方案。2.发表论文1篇。 | [5 empty] | 已按照预算要求，足额拨付到个人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培养人才数量 | >= | 800 | 人次 | 800 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 技术推广应用 | >= | 1.0 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 有效 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | >= | 8000 | 元 | 50000 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 滇中引水一期工程建设专项资金
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是加强政治建设，深化党建引领。持续深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，持续深化作风革命和效能革命，加强重点领域和关键环节的监督和执纪，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到工程建设全过程各方面。 二是强化统筹协调，推进建设进度。用好关键洞段工作专班机制，全力推进“智慧滇中引水”建设，组织参建各方健全建管体系、明确节点目标、分解细化任务、优化建管举措、加大资源投入、配强人员队伍、强化现场管控，强力推进一期工程、二期配套工程建设进度。 三是坚持从严管控，抓牢质量安全。压实质量安全责任，健全闭环管理体系和双重预防机制，深入开展“15个必查”，严格执行“一次死亡法”和“三管三必须”，全面提升超前预报、预警防范和应急救援能力，强化衬砌混凝土质量管理，全力加强项目法人试验检测，严格规范检验检测和项目验收，确保工程质量优良、生产安全。 四是狠抓科技攻关，破解建设难题。发挥“工程专家委员会+全过程咨询”机制的作用，加强协同创新中心建设，聚焦香炉山隧洞等关键节点，推进涌水突泥等重大关键技术研究，优化工程技术服务，组织参建各方大力运用新技术、新材料、新设备、新工艺，全力破解工程建设难题。 五是推进绿色施工，打造典范工程。持续完善环水保制度体系，加快环水保科研和成果转化，落实最严格的生态环保措施，督促参建各方坚决消除生态环保问题隐患，做到绿色建造、文明施工，全力创建绿色典范工程。 | [5 empty] | 一是工程建设整体态势良好。2025年以来，水源工程土建施工全部完成，主泵房12台机组已安装完毕6台；输水工程完成开挖（掘进）22.80公里、建筑物施工101.58公里，完成投资40.01亿元。 二是质量安全形势平稳可控。不断健全安全生产标准化管理体系，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实水利安全生产风险管控“六项机制”，积极开展安全教育培训，统筹开展重大事故隐患排查整治工作，2025年度排查整改闭合安全隐患4760条，全年未发生较大及以上生产安全事故。 三是香炉山隧洞建设提速推进。2025年以来香炉山隧洞月平均进尺达562米，较2023年月均完成量提效82.3%，较 2024年提效61.3%。截至2025年底，香炉山隧洞累计掘进44公里，其中主洞完成30.2公里，占总长63.1公里的47.5%。 四是科技创新攻关成效显著。针对香炉山隧洞施工面临的复杂地质条件及TBM掘进难题，邀请院士专家问诊把脉20余次。圆满完成13个省级重大科技专项计划课题，取得科技成果195项。滇中引水工程数字孪生建设创新实践获得业界广泛认可，先后荣获第八届“绽放杯”大赛云南赛区一等奖等5个奖项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 输水工程金属结构按计划供货完成进度 | = | 100 | % | 100%完成 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织开展2025年“安全生产月”活动次数 | = | 1.00 | 次 | 1次 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全体参建单位参加质量与安全教育培训次数 | >= | 2 | 次 | 13次 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 水源工程水泵、电机、进口蝶阀、出口球阀按计划供货完成进度 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 按年度供图计划提供施工图 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成工程技术咨询次数 | >= | 6 | 次 | 6次 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 开展西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究（第二期）次数 | >= | 1.00 | 次 | 1次 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成设计变更抽检项数 | = | 2 | 项 | 2项 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成施工建筑物施工里程（衬砌、钢管安装、砼浇筑等） | >= | 100 | 公里 | 101.58公里 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 滇中引水工程投资完成额 | >= | 40 | 亿元 | 40亿元 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成施工建筑物掘进里程 | >= | 20 | 公里 | 22.8公里 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 单元工程质量评定合格率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 开展质量与安全监督检查次数 | >= | 10 | 次 | 11次 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 杜绝重特大质量安全事故发生率 | = | 100 | % | 无重特大质量安全事故发生 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 2025年为劳务人员提供创收金额 | >= | 4 | 亿元 | 4.4亿元 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 2025年提供就业岗位数 | >= | 8000 | 人 | 8587人 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 扰动土地整治率 | >= | 68 | % | 扰动土地整治率达到69.6% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 20 |  | 20 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 当年项目没有执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，为加强重大水利工程建设运营管理的国际交流合作，更好推进以滇中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设，计划按照年初批复积极开展对外交流工作。 | [5 empty] | 当年没有批复出行计划。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 出访限量管理国家（地区）团组数 | >= | 2 | 个 | 0 | 15 | 0 | 当年项目没有执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 单个团组出访总人数 | <= | 6 | 个 | 0 | 20 | 0 | 当年项目没有执行。
产出指标 |  | 数量指标 | 单个团组出访天数 | <= | 11 | 天 | 0 | 15 | 0 | 当年项目没有执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 出访形成报告数 | >= | 1.00 | 篇 | 0 | 15 | 0 | 当年项目没有执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 促成成果数 | >= | 1.00 | 个 | 0 | 15 | 0 | 当年项目没有执行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | > | 90% | % | 0 | 10 | 0 | 当年项目没有执行。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 当年项目没有执行
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批新增一般债券滇中引水工程建设省级补助资金
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 50000 |  | 50000 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是加强政治建设，深化党建引领。持续深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，持续深化作风革命和效能革命，加强重点领域和关键环节的监督和执纪，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到工程建设全过程各方面。 二是强化统筹协调，推进建设进度。用好关键洞段工作专班机制，全力推进“智慧滇中引水”建设，组织参建各方健全建管体系、明确节点目标、分解细化任务、优化建管举措、加大资源投入、配强人员队伍、强化现场管控，强力推进一期工程、二期配套工程建设进度。 三是坚持从严管控，抓牢质量安全。压实质量安全责任，健全闭环管理体系和双重预防机制，深入开展“15个必查”，严格执行“一次死亡法”和“三管三必须”，全面提升超前预报、预警防范和应急救援能力，强化衬砌混凝土质量管理，全力加强项目法人试验检测，严格规范检验检测和项目验收，确保工程质量优良、生产安全。 四是狠抓科技攻关，破解建设难题。发挥“工程专家委员会+全过程咨询”机制的作用，加强协同创新中心建设，聚焦香炉山隧洞等关键节点，推进涌水突泥等重大关键技术研究，优化工程技术服务，组织参建各方大力运用新技术、新材料、新设备、新工艺，全力破解工程建设难题。 五是推进绿色施工，打造典范工程。持续完善环水保制度体系，加快环水保科研和成果转化，落实最严格的生态环保措施，督促参建各方坚决消除生态环保问题隐患，做到绿色建造、文明施工，全力创建绿色典范工程。 | [5 empty] | 一是质量安全形势平稳可控。不断健全安全生产标准化管理体系，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实水利安全生产风险管控“六项机制”，积极开展安全教育培训，统筹开展重大事故隐患排查整治工作，2025年度排查整改闭合安全隐患4760条，全年未发生较大及以上生产安全事故。 二是香炉山隧洞建设提速推进。2025年以来香炉山隧洞月平均进尺达562米，较2023年月均完成量提效82.3%，较 2024年提效61.3%。截至2025年底，香炉山隧洞累计掘进44公里，其中主洞完成30.2公里，占总长63.1公里的47.5%。 三是科技创新攻关成效显著。针对香炉山隧洞施工面临的复杂地质条件及TBM掘进难题，邀请院士专家问诊把脉20余次。圆满完成13个省级重大科技专项计划课题，取得科技成果195项。滇中引水工程数字孪生建设创新实践获得业界广泛认可，先后荣获第八届“绽放杯”大赛云南赛区一等奖等5个奖项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成隧洞掘进里程 | >= | 2.5 | 公里 | 6.7公里 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 完成隧洞衬砌里程 | >= | 2.5 | 公里 | 6.6公里 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 输水工程金属结构按计划供货完成进度 | = | 100 | % | 100% | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 组织开展“安全生产月”活动次数 | = | 1.00 | 次 | 1次 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全体参建单位参加质量与安全教育培训次数 | >= | 2 | 次 | 13次 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 单元工程质量评定合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 开展质量与安全监督检查次数 | >= | 10 | 次 | 11次 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 杜绝重特大质量安全事故发生率 | = | 100 | % | 无重特大质量安全事故发生 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 2025年为劳务人员提供创收金额 | >= | 4 | 亿元 | 4.4亿元 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 2025年提供就业岗位数 | >= | 8000 | 人 | 8758人 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 扰动土地整治率 | >= | 68 | % | 扰动土地整治率达到69.6% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省滇中引水工程建设管理局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 滇中引水工程质量安全监督检查专项资金
主管部门 |  | 云南省滇中引水工程建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省滇中引水工程建设管理局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 40 |  | 40 |  | 39.74 | 10 | 99.35 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 |  | 40 |  | 39.74 |  | 99.35
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以标准化、常态化的飞检工作为基础，组织开展“拉网式、全覆盖、无盲区、零死角”工程全线监督检查，并针对工程重点部位，重点环节，以全线飞检+专项飞检模式相结合的工作模式，着重针对滇中引水工程质量管理控制、安全保证措施、原材料中间产品及工程实体质量进行监督检查，在工程全线以“强监管”为工作遵循，全面提高滇中引水工程质量、安全控制管理及工程实体质量。 | [5 empty] | 2025年6月至10月，本次质量安全监督检查任务由中标单位分两阶段开展，累计对滇中引水工程6个管理段的21个标段56个工作面现场质量安全管理情况、内业资料以及工程实体质量管控情况开展了监督检查，对6个管理段的7工作面开展了工程质量实体检测，累计投入16人，完成外业作业20天，内业作业10天，发现质量安全管理违规行为363项，分别编制上半年、下半年质量安全监督检查工作报告各1册，2025年质量安全监督检查报告1册（附件含云南省滇中引水工程（施工阶段）隧洞衬砌内部质量、隧洞混凝土抗压强度试验检测报告2册）。按计划完成年度总体目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 提交飞检工作及试验测验报告 | >= | 1.00 | 套 | 3套 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 开展工程全线飞检次数 | >= | 1.00 | 次 | 2次 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 质量问题与安全隐患整改率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 杜绝重特大质量安全事故发生率 | = | 100 | % | 无重特大质量安全事故发生 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 建设单位满意度 | >= | 90 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.94 | 优